## project
Team Awesome Mashable Project
[6 empty] | Day Highlight: |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Plan |  |  | Actual |  |  |  | % Complete |  |  |  |  | Actual (beyond plan) | [7 empty] | % Complete (beyond plan)
| PLAN | PLAN | ACTUAL | ACTUAL | PERCENT
ASSIGNMENT | START | DURATION | START | DURATION | COMPLETE | PERIODS
[6 empty] | Sep 29 - Oct 5 | [6 empty] | Oct 6 - Oct 12 | [6 empty] | Oct 13 - Oct 19 | [6 empty] | Oct 20 - Oct 26 | [6 empty] | Oct 27 - Nov 2 | [6 empty] | Nov 3 - Nov 9 | [6 empty] | Nov 10 - Nov 16 | [6 empty] | Nov 17 - Nov 23 | [6 empty] | Nov 24 - Nov 30 | [6 empty] | Dec 1 - Dec 7
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70
Work Plan | 1 | 5 | 1 | 5 | 100%
Data Cleaning | 6 | 28 |  |  | 0%
Progress Meeting | 34 | 2 |  |  | 0%
Draft R Script | 36 | 14 |  |  | 0%
Draft R Plot | 36 | 21 |  |  | 0%
Presentation | 57 | 14 |  |  | 0%
Git Repository | 57 | 14 |  |  | 0%